План

подготовки проведения педагогического совета по теме

«Консолидация усилий педагогического коллектива и родителей в развитии творческих способностей детей на дошкольном этапе»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Ознакомление с планом подготовки проведения педагогического совета | 30.10. 2011 | Борищёва Н.А. |
| 2. | Подборка методической литературы для изучения темы. | До 30.10. 2011 | Борищёва Н.А. |
| 3. | Изучение методической литературы, материалов опыта работы | С 1 по 20.11. 2011 | Все педагоги |
| 4. | Консультация педагога – психолога  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | 05.11. 2011 | Новокорпусова Д.А. |
| 5. | Оформление папок – передвижек для родителей:  «Мой малыш без тормозов» - 1 мл.  « Мой ребёнок не такой как все» - 2мл.  «Развитие творчества у детей» - ср.  «Растим умничку» - ст.  «Если у Вас в семье вундеркинд» - подг. | В течении  месяца | Воспитатели  3,11  1,2  5,6  4,8,9  7.10 |
| 6. | Анкетирование родителей  «Как развита фантазия Вашего ребёнка»  Карта одарённости | 2 неделя ноября  2011 | Новокорпусова Д.А. |
| 7. | Оформление фотовыставки под рубрикой «Очень многое мы можем, очень многое умеем!» | 3 неделя ноября 2011 | Воспитатели каждой группы |
| 8. | Рейтинг групп по активности участия воспитанников в конкурсах, выставках и их результативность. | К педсовету | Борищёва Н.А. |
| 9. | Анализ календарных планов по решению задач выявления творческих способностей детей группы, отражение работы по развитию индивидуальности воспитанников. | В течении  месяца | КононенкоТ.А.  Борищёва Н.А.  Мухина В.П. |
| 10. | Заседание творческой группы МБДОУ  Цель: составление сценария проведения педагогического совета – дебатов. | 1 неделя ноября 2011 | Творческая группа |
| 11. | Составление справки о состоянии работы в МБДОУ по выявлению и развитию творческих способностей воспитанников. |  | КононенкоТ.А.  Борищёва Н.А.  Мухина В.П. Новокорпусова Д.А. |
| 12. | Заседание педагогического совета по теме «Консолидация усилий педагогического коллектива и родителей в развитии творческих способностей детей на дошкольном этапе» |  | КононенкоТ.А.  Хайминова В.В |