## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование рабочих групп по реконструкции РППС |
| 1.1. | р | Утверждение состава рабочих групп по реконструкции РППС | 1 | 19.03.18 | 19.03.18 | Приказ | Волкова Н.Г. |
| 1.2. | п | Проведение обучающего семинара для руководителей рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа | 2 | 19.03.18 | 20.03.18 | Приказ | Сбитнева Е.П. |
| 1.3. | р | Проведение анализа соответствия РППС критериям шкалы ECERS-R | 4 | 20.03.18 | 23.03.18 | Аналитическая справка | Сбитнева Е.П. |
| 2. | Обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа |
| 2.1.1. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Постовалова Н.А. |
| 2.1.2. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Коновалова И.А. |
| 2.1.3. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 11 «Звездочка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Толстых О.А. |
| 2.1.4. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Евсеева Е.В. |
| 2.1.5. |  | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 19 «Родничок» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Фильчакова Е.В. |
| 2.1.6. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 20 «Калинка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Гехт Е.А. |
| 2.1.7. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Веретенникова Ж.А. |
| 2.1.8. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Пасюга И.А. |
| 2.1.9. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Шатохина Г.А. |
| 2.1.10. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 27 «Березка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Кононенко Т.А. |
| 2.1.11. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Хлынова Л.А. |
| 2.1.12. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Дьячкова Ю.М. |
| 2.1.13. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Крупа Е.И. |
| 2.1.14. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 41 «Семицветик» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Селивонюк И.И. |
| 2.1.15. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 44 «Золушка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Баранникова Т.Н. |
| 2.1.16. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Алексеева С.С. |
| 2.1.17. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Мархотина И.Н. |
| 2.1.18. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Безбородых Т.И. |
| 2.1.19. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 63 «Машенька» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Ходеева А.М. |
| 2.1.20. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 64 «Искорка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Денисенко Н.Ю. |
| 2.1.21. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС №66 «Журавушка» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Губатова Л.Н. |
| 2.1.22. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Канипова Г.Н. |
| 2.1.23. | п | Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы) | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Протокол заседания рабочей группы | Бормина О.М. |
| 3. | 0Разработка дизайн-проектов по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО |
| 3.1. | 01р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Постовалова Н.А. |
| 3.2. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Коновалова И.А. |
| 3.3. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Толстых О.А. |
| 3.4. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Евсеева Е.В. |
| 3.5. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Фильчакова Е.В. |
| 3.6. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Гехт Е.А. |
| 3.7. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Веретенникова Ж.А. |
| 3.8. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Пасюга И.А. |
| 3.9. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Шатохина Г.А. |
| 3.10. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Кононенко Т.А. |
| 3.11. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Хлынова Л.А. |
| 3.12. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Дьячкова Ю.М. |
| 3.13. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Крупа Е.И. |
| 3.14. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Селивонюк И.И. |
| 3.15. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Баранникова Т.Н. |
| 3.16. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Алексеева С.С. |
| 3.17. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Мархотина И.Н. |
| 3.18. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Безбородых Т.И. |
| 3.19. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Ходеева А.М. |
| 3.20. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Денисенко Н.Ю. |
| 3.21. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Губатова Л.Н. |
| 3.22. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Канипова Г.Н. |
| 3.23. | р | Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы) | 80 | 09.04.18 | 27.07.18 | Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении | Бормина О.М. |
| 4. | Реконструкция РППС в групповых помещениях ДОО СГО |
| 4.1. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Постовалова Н.А. |
| 4.2. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 4 «Василёк» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Магомедова Е.И. |
| 4.3. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Коновалова И.А. |
| 4.4. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Толстых О.А. |
| 4.5. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Евсеева Е.В. |
| 4.6. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Фильчакова Е.В. |
| 4.7. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Гехт Е.А. |
| 4.8. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Веретенникова Ж.А. |
| 4.9. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Пасюга И.А. |
| 4.10. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Шатохина Г.А. |
| 4.11. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Кононенко Т.А. |
| 4.12. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Хлынова Л.А. |
| 4.13. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Дьячкова Ю.М. |
| 4.14. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Крупа Е.И. |
| 4.15. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Селивонюк И.И. |
| 4.16. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Баранникова Т.Н. |
| 4.17. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Алексеева С.С. |
| 4.18. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Мархотина И.Н. |
| 4.19. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Ходеева А.М. |
| 4.20. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Денисенко Н.Ю. |
| 4.21. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Губатова Л.Н. |
| 4.22. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Канипова Г.Н. |
| 4.23. | р | Реконструкция РППС в групповом помещении в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы) | 95 | 27.07.18 | 06.12.18 | Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет | Бормина О.М. |
| 5. | Проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды |
| 5.1. | р | Подготовка и проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды | 2 | 18.09.18 | 19.09.18 | Приказ | Волкова Н.Г. |
| 5.2. | р | Подготовка и проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды | 2 | 18.10.18 | 19.10.18 | Приказ | Волкова Н.Г. |
| 5.3. | р | Подготовка и проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды | 2 | 20.11.18 | 21.11.18 | Приказ | Волкова Н.Г. |
| 5.4. | р | Проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды | 2 | 18.12.18 | 19.12.18 | Приказ | Волкова Н.Г. |
| 6. | Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО |
| 6.1. | р | Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО | 10 | 29.10.18 | 09.11.18 | Методические рекомендации | Сбитнева Е.П. |
| 7. | Размещение информации о ходе реализации проекта |
| 7.1. | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» во II квартале 2018 г. | 5 | 21.05.18 | 25.05.18 | Ссылки | Рудаков А.В. |
| 7.2. | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в IV квартале 2018 г. | 5 | 17.12.18 | 21.12.18 | Ссылки | Рудаков А.В. |
| 8. | Проведение круглого стола по итогам реализации проекта |
| 8.1. | р | Проведение круглого стола по итогам реализации проекта | 5 | 10.12.18 | 14.12.18 | Аналитическая справка | Кочешкова Е.В. |
| И т о г о: | 206 | 19.03.18 | 31.12.18 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р | Утверждение состава рабочих групп по реконструкции РППС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | п | Обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | р | Разработка дизайн-проектов по реконструкции РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 4. | р | Реконструкция РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа | 310,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,5 |
| 5. | р | Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | р | Подготовка и проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | р | Проведение круглого стола по итогам реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | - | - | - |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - | - |
| Гарантии | - | - | - |
| Залоги | - | - | - |
| Прочие формы участия | - | - | - |
| Земельный участок: - |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Изменение состава проектной команды | Некачественное выполнение проектных работ | Создание резервного состава проектной команды | Волкова Н.Г. | Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями |
|  | Несогласованность действий проектной команды с требованиями по инвентаризации | Недостижение результатов проекта | Согласование изменений РППС с инвентаризационной описью | Волкова Н.Г. | Изменение программы реновации РППС |
|  | Отсутствие интереса у педагогического сообщества к результатам проекта | Игнорирование результатов проекта | Анонсирование проектных работ в среде профессионального сообщества | Сбитнева Е.П. | Общественная презентация результатов проекта |
|  | Слабая мотивация персонала к работе в проекте | Некачественное выполнение проектных работ | Выявление предполагаемых участников проектной команды, имеющих выраженную степень мотивации | Сбитнева Е.П. | Корректировка механизма стимулирования участников проектной команды |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» (далее – МБУ ДПО «СОИРО») |  | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Администратор проекта, член рабочей группы проекта (П), ответственный за выполнение работ в проекте: обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа, за разработку методических рекомендаций для руководителей дошкольных образовательных организаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Оператор мониторинга проекта, ответственный за размещение информации в АИС | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: формирование рабочих групп по реконструкции РППС, за соответствие разработанных дизайн-проектов требованиям ФГОС ДО и СанПиН, за проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (П), ответственный за выполнение работ в проекте: размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» и в СМИ | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Кочешкова Елена Васильевна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: подготовка и проведение круглого стола по итогам реализации проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Постовалова Надежда Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Коновалова Инна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ ДС № 11 «Звездочка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Евсеева Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Фильчакова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС №19 «Родничок» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Гехт Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС №20 «Калинка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 21 «Сказка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Пасюга Ирина Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Шатохина Галина Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Кононенко Татьяна Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 27 «Березка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Дьячкова Юлия Михайловна, заведующий МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Селивонюк Ирина Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 41 «Семицветик» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ ДС № 45 «Росинка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Мархотина Ирина Николаевна, заведующий МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Безбородых Татьяна Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Ходеева Анна Михайловна, заведующий МБДОУ ДС № 63 «Машенька» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Денисенко Наталия Юрьевна, заведующий МБДОУ ДС № 64 «Искорка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Губатова Лариса Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 66 «Журавушка» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Канипова Галина Николаевна, заведующий МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |
|  | Бормина Ольга Михайловна, заведующий МАОУ «ОК «Лицей №3» (дошкольные группы) |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «» 2018 № -ро |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |